中国足球协会沙滩足球赛事办赛指南

目 录

[第一章 总则 2](#_Toc157178961)

[第二章 沙滩足球运动项目 2](#_Toc157178962)

[第三章 办赛条件 3](#_Toc157178963)

[第四章 赛事申办 5](#_Toc157178964)

[第五章 赛前筹办 5](#_Toc157178965)

[第六章 赛中运行 9](#_Toc157178966)

[第七章 赛后 11](#_Toc157178967)

附件1 [中国足球协会沙滩足球赛事设施标准及器材配备要求 13](#_Toc157178968)

附件2 [沙滩足球巡回赛倒计时程序参考 15](#_Toc157178970)

附件3 [2023中国足球协会沙滩足球巡回赛赛事安全预案 17](#_Toc157178971)

附件4 [中国足球协会沙滩足球巡回赛赛事规程（2023版） 28](#_Toc157178973)

附件5 [中国足球协会沙足巡回赛赛事责任书 53](#_Toc157178974)

## 第一章 总则

第一条 中国足球协会沙滩足球赛事办赛宗旨是贯彻落实全民健身计划，推广普及足球运动，提高人民群众健康水平和生活质量，扩大中国足球人口，培育足球土壤和足球文化,规范全国沙滩足球赛事体系，促进沙足竞技水平的提高。

第二条 本指南依据国家体育总局相关文件要求、中国足球协会沙滩足球赛事承办要求，及国际足联最新规则要求编制而成。

第三条 本指南适用于中国足球协会主办的全国性沙滩足球赛事，包括但不限于中国足球协会沙滩足球锦标赛、中国足球协会女子沙滩足球锦标赛，及中国足球协会沙滩足球巡回赛等。

## 第二章 沙滩足球运动项目

第四条 沙滩足球是一项在沙滩上进行的足球运动项目。每队场上由5名队员组成，包含1名守门员。比赛共分为三节，每节12分钟。

中国足球协会沙滩足球锦标赛是由中国足球协会主办的一项全国性沙滩赛事，参赛队伍为会员协会沙滩足球锦标赛冠军队伍或由会员协会推荐的优胜队，每年举办一次。

中国足球协会沙滩足球巡回赛是由中国足球协会主办，由会员协会或地方体育管理部门承办的一项全国性沙滩足球赛事。一般分为分站赛和总决赛两个阶段。

## 第三章 办赛条件

第五条 赛事组委会。赛区承办单位为中国足协会员协会或承办地体育管理部门，负责牵头成立赛区组委会及工作小组，并制定赛事实施方案，落实竞赛、场地、接待、交通、商务、宣传、医疗、安保、大型活动等方面的筹备和执行工作。申办事宜需经当地政府（地级市及以上）同意。

第六条 比赛场地。需要两块比赛场地，比赛场地为长方形，长度35米至37米，宽度26米至28米。场地表面为平整的沙面，不粗糙且没有石头、贝壳或其它可能伤人的物体。沙子必须是细颗粒，无粉尘，且至少40厘米深。沙子必须经过筛选直至适合后方能使用。

第七条 食宿条件。提供运动队、比赛官员、媒体酒店（三星级或以上）接待。酒店距离比赛、训练场地车程均在30分钟以内，餐厅需满足300人同时就餐（自助餐，一日三餐），应具备提供清真餐的条件。酒店住宿房间能保证24小时提供热水洗浴。需提供一间容纳所有参赛人员人数的大会议室及两间容纳50人的会议室。

第八条 交通保障。酒店与比赛场地之间需提供35座以上客车为各运动队抵离赛区及训练、比赛期间使用。提供专用工作车在比赛日为比赛官员使用，满足赛区协调员、比赛监督和裁判组不同时间抵达赛场的需求。提供两辆备用工作车，分别在运动队和比赛官员驻地，为临时医疗服务和紧急工作需要使用。

第九条 比赛场地和训练场地均要提供医疗服务（每场比赛救护人员至少2名），并配备2辆救护车。

第十条 为参赛运动队提供足够数量的训练和比赛用水，配备标准：每人每天总量不少于2升，以及冰块。

第十一条 每场比赛用于技术（纠纷解决）录像的摄像机不少于1台。

第十二条 经费条件。承办单位承担赛事的相关组织费用，包括但不限于比赛官员食宿、竞赛组织、场地租用、器材设施、场地布置、广告物制作、新闻宣传、视频素材制作、市内交通、赛事奖金及开、闭幕式等费用。承办赛区为比赛官员及参赛队提供接待服务时限为赛前2天赛后1天。

## 第四章 赛事申办

第十三条 中国足球协会每年底在协会官网发布次年赛事赛区征集公告。有意承办的，需及时关注。

第十四条 承办赛区应按照征集公告要求，按时准备并提交加盖会员协会印章的申办材料，并提前做好接受中国足球协会代表前往赛区考察场地和酒店的准备。

## 第五章 赛前筹办

1. 组织机构

第十五条 赛事组织机构。赛区应由承办地的会员协会与当地政府有关部门等单位组建赛事组织机构。原则上赛事主办单位为中国足球协会，赛区应依据赛区实际办赛情况确定承办单位、协办单位和支持单位等。

1. 赛事人员

第十六条 赛事组委会设赛事工作组，赛事工作组至少应有竞赛组、接待组、后勤保障组、医务组、宣传组、商务组、财务组、安全保障组等。

第十七条 提供符合竞赛组织工作要求的竞赛组织人员，每场比赛工作人员4人、担架员8人、球童8人。

第十八条 竞赛场地实施相应安保措施，应有符合竞赛工作要求的安保工作人员，每场比赛至少安排2名警察和6名安保，并根据观众人数增加安保数量。

第十九条 比赛官员由中国足协指派，包括但不限于比赛监督、裁判监督、裁判员。具体名单由中国足协于赛前通知到赛区。

1. 赛事文件

第二十条 赛区应在中国足协指导下，提前准备赛事文件，包括但不限于补充通知、竞赛规程、竞赛日程、训练日程、合成名单、上场名单、替补席官员名单、比赛监督报告表、裁判员报告表等。具体模板由中国足球协会提供。

第二十一条 赛事印刷物。根据文件，编制赛事秩序册。根据人员名单制作赛事证件。视是否开放观众制作赛事门票等。

第二十二条 赛事文件编制应于赛前联席会前完成并印制。

第二十三条 赛程编制。如参赛队伍为4支,则队伍进行单循环比赛，根据排名决定对应名次。如参赛队伍为6-8支，

则所有球队平分至两个小组，进行小组循环赛，再根据小组赛成绩进行交叉淘汰赛或对应名次排位赛。

1. 场地器材和设施

第二十四条 详见附件一。

1. 媒体宣传

第二十五条 赛区应为赛事提供赛事直播服务。服务标准不低于单机位网络直播，并需要提供推流至中国足协指定的播出平台。

第二十六条 赛区应提供图片摄影服务，全程拍摄赛事相关活动图片，包括但不限于会议、开幕式、比赛及颁奖。摄影服务同时应满足商务权益的拍摄需求。

第二十七条 媒体宣传报道时，应使用规范的赛事全称或赛事简称。在报道球队时应尊重队伍名称，不得擅自修改、缩写。

第二十八条 鼓励赛区召开赛前及赛后新闻发布会，对赛事进行宣传。鼓励赛区设立瞬间采访环节，在每场比赛结束后每支参赛队派一名球员或教练接受采访。

第二十九条 媒体宣传信息发布应及时有效。原则上赛前一周开始进行赛事预热，赛事进行期间应持续报道，赛事结束后安排回顾总结。

第三十条 媒体宣传文字应及时同步给中国足球协会，方便协会媒体矩阵进行同步传播。

1. 商务权益

第三十一条 主办方拥有赛事的市场开发权益、电视转播和新闻宣传报道权，以及与比赛相关的其他权益。承办赛区获得10块广告板的权益，广告板的具体摆放要求由主办方确定。宣传内容必须符合相关法律法规的规定。未经主办方批准,各赛区不得擅自增加广告板数量,所发布的宣传内容需经主办方批准。秩序册宣传根据商务洽谈情况协商解决。

第三十二条 赛区拥有赞助商标识与赛事名称共同展现的商务权益。同时拥有制作物赞助商标识露出的权益，包括但不限于秩序册、证件、球票等。

第三十三条 为增加赛事影响力、普及推广沙滩足球运动，承办单位可提前对赛事进行前期预热宣传和策划一系列活动，以吸引或组织观众前往现场观看比赛。

1. 风险管理

第三十四条 赛区应结合办赛地情况，建立赛事安全和风险防范机制。避免因极端天气等原因造成的人身安全问题。在中国足球协会的指导下制定赛事安全方案。

第三十五条 如赛区场地在海边，在制定赛程时应避开涨潮时间。如遇台风、雷暴等极端天气，比赛应中止。

**第三十六条** 赛区应根据比赛周期及参与活动的人数购买大型赛事活动责任险，避免因风险所造成的损失。

## 第六章 赛中运行

第一节 人员报到

第三十七条 球队与比赛官员应于开赛日前两天抵达赛区。

第三十八条 赛区应提前与参赛球队沟通食宿和接机需求，并按照沟通内容与酒店、交通服务单位和志愿者安排球队报到相关事项。原则上接机车辆应于球队抵达前半小时到达指定机场或车站。房间应于球队抵达6小时前处于可入驻状态。

第二节 召开会议

第三十九条 开赛前一天召开赛前联席会。赛前联席会应准备可容纳30人的会议室，呈U型排列。会议室应配备投影仪、音响、话筒等设备。联席会上如举行抽签仪式，应同时准备好抽签道具。

第四十条 开赛前一天召开动员大会。动员大会应准备可容纳300人的会议室，呈剧院式排列。会议室应配备大屏幕、投影仪、麦克风等设备。

第三节 场地适应和训练

第四十一条 场地适应和官方训练一般安排在开赛前一天进行，所有队伍按时间安排进行踩场训练。官方训练时，所有场地设施，功能房应与正赛一致。场地内应配备安保、医疗等相关设备和人员。

第四十二条 官方训练时，所有志愿者、现场组织人员应就位，与比赛监督共同进行赛前培训和工作流程对接。

第四节 比赛成绩

第四十三条 每日比赛成绩由比赛监督与裁判组核对后，及时发布给参赛队伍。赛区应为比赛监督和裁判组配备相应设备，如电脑、电源、打印机和复印机等。

第四十四条 全部比赛结束后，赛区应协助比赛监督制作成绩册。成绩册需包含最终排名、每轮成绩公告、射手榜、每场比赛首发名单和每场比赛监督报告等材料。

第五节 体育展示和重大活动

第四十五条 如比赛涉及开幕式，赛区应提前准备开幕式流程，确认领导和嘉宾出席名单。

第四十六条 开幕式流程和环节由赛区设定，以突出赛区宣传需求为主。一般包括暖场活动、领导致辞、运动员宣誓、裁判员宣誓，以及宣布开幕、开球等仪式。

第四十七条 闭幕式环节与颁奖仪式合并。赛区应提前确认出席领导和嘉宾名单，提前准备冠军奖杯和前三名奖牌（各25块）及参赛证书等。颁奖环节一般包括宣布比赛成绩、前三名颁奖及合影。

## 第七章 赛后

第四十八条 对相关赛事文件进行整理和归档，包括印刷品资料、比赛报告、视频资料等。

第四十九条 整理所有比赛器材，清理并恢复比赛场地。

第五十条 根据队伍和官员离开时间制定离会时间安排表，将参赛队伍、比赛官员送往返程机场或车站。

第五十一条 发放比赛官员酬金（如有），统计并编制财务决算报告。

第五十二条 赛事活动总结，对赛区工作回顾和评估。

附件1

## 中国足球协会沙滩足球赛事设施标准及器材配备要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场地/器材名称 | 功能与规格描述 | 单位 | 数量 | 备注 | 赛事级别 |
| 一、场地 |  |
| 1 | 沙滩场地 | 场地标准，长35-37米，宽26-28米，缓冲区3米,沙深40厘米 | 块 | 2 | 沙子必须是细颗粒且没有石头、贝壳和任何可能伤及球员的物体。 |  |
| 2 | 功能房 | 可容纳10人的座位，并配有挂衣服的设施或衣柜。媒体中心和竞赛办公室应有电脑、打印机和网络。天气炎热应配备风扇或空调 | 间 | 5 | 竞赛办公室、裁判员休息室、球童志愿者休息室、媒体中心。 | 标准赛事适用 |
| 3 | 更衣室 | 容纳25人的座位、并配有挂衣服的设施或衣柜、一张按摩床、一个粘鼠板、马克笔和板擦、一个冰箱 | 个 | 4 | 如天气炎热，应配备风扇或空调 | 标准赛事适用 |
| 4 | 替补席 | 10个座位、一个冰桶。 | 个 | 2 | 四官席和医疗席应单独设置，并根据需要设立桌椅等设施。 | 标准赛事适用 |
| 5 | 大屏幕 | 建议使用16:9的大屏幕，显示比分、时间和队伍信息。通知便于应急情况指导展示。 | 块 | 1 |  | 标准赛事适用 |
| 6 | 灯光 | 于球场四角设立、亮度不低于300勒克斯 | 座 | 4 |  | 标准赛事适用 |
| 7 | 看台 |  |  |  |  | 标准赛事适用 |
| 二、场地辅助类 |  |
| 1 | 国旗 | 国旗及旗杆 | 面 | 2 |  |  |
| 2 | 防雨布 | 用于赛时遇到下雨天气的场地维护，规格：长41米，宽32米 | 块 | 2 |  |  |
| 3 | 场地洒水装置 | 一旦场地温度太高，洒水降温，配水管和喷洒装置  | 套 | 1 | 根据水源地确定水管长度 |  |
| 4 | 球门后挡网 | 设计于球门后方，用于防止球冲上观众看台，每个球门后设置一排，长35米，高6米，有6-8根立柱，挡网采用绳子编织的软网 | 排 | 4 |  |  |
| 5 | 遮阳帐篷 | 规格：3米×3米，竞赛场地内使用 | 顶 | 12 |  |  |
| 6 | 遮阳伞 | 使用人员：竞赛场地内技术官员、竞赛志愿者 | 把 | 12 |  |  |
| 三、竞赛器材 |  |
| 1 | 边线带 | 场地界线为有弹性的带子，宽10厘米，蓝色。边线带上需固定标志点（红色） | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 地线板 | 用于固定地线带，固定于沙下 |  |
| 3 | 球门 | 球门必须涂成荧光黄色，两根柱子之间的距离（内径测量）5.5米，从横梁下沿至地面的距离2.2米 |  |
| 4 | 球网 |  |  |
| 5 | 角旗 | 4黄6红为一套，长方形旗帜 | 套 | 2 | 配旗杆，弹性不碎塑料制成，1.5米高，可固定于沙子中。 |  |
| 四、竞赛辅助器材 |  |
| 1 | 汽笛 | 高频且响亮的气喇叭，便携按压式 | 个 | 6 |  |  |
| 2 | 手动翻分牌 | （乒乓球比赛用，手动翻分牌），记录台使用 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 计时大屏幕 | LED屏幕或电子记分牌，可显示队名、时间和比分。亮度为户外使用可见。 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 秒表 | 记录台使用，电子秒表 | 块 | 4 |  |  |
| 5 | 平沙耙 | 整理竞赛场地使用 | 把 | 4 |  |  |
| 6 | 球包 | 储存竞赛用球 | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 气筒 | 电动，带软管 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 球压表 |  | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 冰桶 | 场边医生位置放置 | 只 | 2 |  |  |
| 10 | 卷尺 | 规格：50米,钢卷尺 | 个 | 3 |  |  |
| 11 | 笔记本电脑 |  | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 打印机 |  | 台 | 1 | 需具备复印功能 |  |
| 13 | 蓝牙音响 | 含话筒 | 套 | 2 | 含操控台 |  |
| 14 | 电源及线路 | 主电源及备用电源 |  | 2 | 插线板20个 |  |
| 15 | 网络 | 用于信号制作及直播 |  |  | 上传速度不少于4M/秒 |  |

## 附件2

## 沙滩足球巡回赛倒计时程序参考

一、沙足巡回赛倒计时程序

|  |  |
| --- | --- |
| 时 间 | 内 容 |
| 赛前120分钟 | 观众入场，开放媒体及贵宾接待入口 |
| 赛前120分钟 | 裁判监督及裁判到达现场，做赛场全面检查 |
| 赛前90分钟 | 球队抵达（最晚抵达时间） |
| 赛前75分钟 | 前往更衣室检查装备 |
| 赛前60分钟 | 完成并印发《首发名单》 |
| 赛前50分钟 | 球队热身 |
| 赛前20分钟 | 球队热身结束返回更衣室；捡球童、举旗手就位 |
| 牵手球童在球员通道集合 |
| 赛前10分钟 | 公布球队首发名单及官员名单和裁判组名单 |
| 赛前7分钟 | 裁判员召集两队集合，核查上场队员名单，检查装备、饰物，准备入场 |
| 赛前5分钟 | 比赛监督（协调员）、裁判、球队入场 |
| 奏入场音乐直到两队行至指定位置列队 |
| 赛前3分钟 | 执行比赛双方握手礼仪程序，球队合影 |
| 赛前1分钟 | 交换旗帜及挑边（若适用） |
| 赛前0分钟 | 比赛开始 |
| 第一节结束 | 节间休息（3分钟）球员退场 |
| 第二节开始 | 球员、裁判再次入场 |
| 第二节结束 | 节间休息（3分钟）球员退场 |
| 第三节开始 | 双方挑边 |
| 比赛结束 | 执行赛后中圈弧握手礼，球队向观众致意后退场 |
| 赛后5-10分钟 | 赛后瞬采，新闻发布会（若有）。比赛监督（协调员）、裁判组核对比赛数据信息，确保准确无误。 |
| 赛后30分钟 | 向组委会提供比赛相关报表。 |

附件3

## 2023中国足球协会沙滩足球巡回赛

## 赛事安全预案

一、沙足赛事活动预案

（一）举办本届比赛时，成立安全生产应急领导小组（见附件）。由属地政府牵头负责对于交通、治安等进行管理。

（二）对于活动所需占用的公共交通路线事先告知，并对社会进行公告。

（三）对于比赛途中以及公共交通的安全维护员需要进行特殊培训的，应当进行特殊培训。

（四）本届比赛时应当在报名时告知参赛队员某些内容如：提供真实身份信息、自愿参与、身心健康（提供体检报告）、愿意承担风险、出现意外时接受现场急救、报名后不得转让名额否则后果自负等。选手报名时还应告知自身是否有过敏源，等基本医疗情况。

（五）对于现场参与比赛人员应当有可以识别的标识（不同颜色的衣服），方便引导和紧急情况的处理。

（六）球队领导和教练员同时为紧急联系人，方便事故发生的紧急处理。

（七）比赛人员中有特殊群体的，未成年人应当有监护人同意。

（八）比赛举办方应加强和保险公司合作，根据实际有条件地设计保险方案。

（九）合理安排参赛选手居住的酒店，选手与工作人员应该分开居住。对于之前存有冲突的选手也应当尽量分开，选手的居住条件尽可能平等。

（十）对于酒店提供的食物应当经过合理的安全检查方可提供，选手团队自身也应该告知对食物的要求，并注意自我防范。

（十一）比赛之前就应当对比赛核心区域进行管理，并检查是否还有地方存在隔离不足问题，防止无关人员闯入比赛场地。

（十二）比赛区域按照一定距离设置安全维护员以及志愿服务者，为选手解决突发情况以及维护比赛秩序。

（十三）比赛开始前，裁判应引导运动员检查自身装备情况，并提示比赛规则。主办方引导组织选手开展热身活动。

（十四）比赛区域设置急救站，要安排足够的救护人员。医疗救护系统采取“移动+固定”的模式，除了固定医疗点之外，还应该配备巡回的救护队伍（担架）。全场救护人员应随时做好准备工作，事先安排绿色医疗通道及救护车辆；需要送到医院救治时，应当先垫付医疗费用，以拯救生命为重。

（十五）对于在比赛中闹事的群众，及时进行劝阻，倘若携带工具对比赛造成影响，工作人员应及时没收其工具、固定证据，将其送离比赛现场，并拨打110报警电话进行处理。

（十六）倘若比赛区域提供水或者食物，也应当进行安全检查。附近应设置垃圾桶，要求运动员将垃圾置于桶中，防止影响比赛进行。

（十七）比赛结束应为选手提供饮水补给，帮助有需要的选手进行恢复工作。

（十八）如若发生紧急情况，应及时停止比赛，疏散在场人员。

（十九）疏散时应注意不要堵塞公共交通，防止造成更大的危害，应往事先规划的疏散路线进行。

（二十）应急结束后，应当进行调查评估，对问题的起因、经过和结果、措施的成效、存在的问题作出全面、客观、准确的评价，不断提升应急水平。

二、异常天气专项预案

（一）异常天气（台风、暴雨等）发生导致活动无法正常进行时，应当及时告知公众。

（二）由承办城市气象局及时告知异常天气发生时的预警。

（三）异常天气发生，情况允许下应当延期至正常天气进行。

（四）在场馆应配备足够的应急药物、食物等，以及活动开启前就应当联系好急救、消防、防暴等各个方面的人员。

三、火灾应急处置预案

（一）图表说明

（二）文字说明

显示火警报告

其他火警报告

当值巡逻员

①误报

自行灭火

②一般

监控中心

③重大

行政

消防局

救护

现场指挥部

工程

对设备进行控制并切断电源

疏散

组织人员疏散并控制通道

灭火

控制火势并建立警戒线

检查确认记录

记录保护区域

中心

警戒、指挥并随时给予支援

现 场

1

3

4

a

b

c

d

5

火警应急处理程序图

1.当值人员接到监控中心的火警警报后立刻前往事发现场了解情况（不少于2名人员）

2.当值人员按三种情况分别处理：

（1）误报：在确认地检查后确定是误报，记录并报告监控中心，由监控中心备案。

（2）一般可以控制的火警：立即用消防器具扑灭火情（注意力所能及并控制火势），确认火情完全扑灭后，记录并报告监控中心和值班经理，监控中心按照火情对场馆的损失程度，向业主单位进行通报。同时由物业公司了解火情发生的原因，防止再次发生类似事件。

（3）重大火灾应控制火势并立即通知监控中心。

3.监控中心发出火情警报，通知物业项目经理，由值班经理或现场最高级别管理人员组织成立现场指挥部组织抢险。其他人员按照日常火灾演练程序组成两个抢险队伍。

（1）整个场馆拉响火警警报，疏散抢险队组织中心人员背离火灾方向向上或向下疏散，疏散时严格按防烟雾方式撤离，注意关护老弱病残和逐层检查确保无人。

（2）灭火抢险队用各种消防器材控制并扑灭火势，尽量减少对专利局的其他损坏、损失。注意控制各个通道进行有效隔离。

（3）接报后按应急预案指挥灭火，附近分公司物业项目待命随时进行支援。

（4）设备组切断火灾范围电源，开启各类消防装置和消防水泵，迫降电梯、控制消防电梯并做好随时应急准备。

4.监控中心在指挥部的领导下，通知消防、救护及业主单位（注意报警时应报清场馆火情所处地段、燃烧火级及面积），注意配合消防单位进行灭火。

5.场馆、消防支队和物业项目部三方调查火灾原因，处理肇事人员并联系保险公司进行理赔。物业项目部组织人员和相关部门进行善后处理，尽快恢复正常秩序。

6.遇到火灾时候的人员疏散

当发生火灾时，在接到人员撤离命令后，物业项目全体人员应马上全部投入到紧急撤离工作，在楼内的清洁、客服、工程、保安人员马上疏散各个楼层的人员到紧急逃生通道，救助受伤人员，确保所有可救援人员安全离开后最后离开灾害地点。同时安全保卫人员进行人员疏散工作与抢救工作，维护秩序，安抚精神紧张的人员耐心等待救援。在楼外的所有安保人员立即协助出入口的安保人员，确保出入口的秩序，杜绝造成不必要的踩踏等恶性事件。

（三）注意事项

1.消防安全

（1）请勿在会议室以及其他禁烟的区域吸烟。

（2）请勿在室内使用明火。

（3）请不要携带易燃易爆物品

2.用电安全

（1）当您房间内的电器、电源插座等出现故障时，请与物业办公室联系。

（2）当您需要连接临时电源线路或使用大功率用电设备时，请与物业办公室联系。

3.会场安全

（1）请熟悉会场“安全出口”和疏散通道。

（2）如有突发情况，请按照现场护卫组的指挥，有序疏散。

四、赛事突发猝死应急处置措施

（一）图表说明

猝死信息

值守人员

现场维护

联络指挥中心

确认情况

紧急救护

保持通道畅通

就近安排医疗

清理现场

（二）文字说明

1.镇定情绪，不要搬动病人，使用围栏将其围住避免踩踏。

2.判断病人心脏情况，确认方法应当科学准确。

3.确定没有心跳后，使用救护车AED设备，并配合胸外按压（记得畅通病人气道，如松开其领口和裤带，清除口、鼻异物，迅速清除口腔内异物如假牙、呕吐物、血块、食物残渣等，头往后仰。）。

4.使用AED同时联络指挥中心，遵照其安排。

5.志愿者应保持急救通道畅通，对救护车进行引导。

6.以上进行急救的志愿者应都接受过专业培训并在条件允许之下随身携带急救设备，未进行相关专业培训的志愿者应做好秩序维持工作。

7.救援完毕后应当及时恢复现场，保证比赛能够继续进行。

五、搭建专项预案

（一）清场：搭建前开展各区域清场、各区域内的停车指挥、违停报110拖移等工作。

（二）保安保洁进场：根据提前制定好的工作安排表定点定岗安排保安保洁人员，保安人员24小时轮岗。

（三）电力部分：提前制定好点位图，电箱安排安保人员昼夜值班，电力布置收好电箱，尽量布暗线，明线地方用过桥板盖好，过桥板要统一规格。

（四）物料进场：提前拖运物料进场。

（五）搭建：提前布置主舞台区域；提前提供舞台检测报告给赛事主办方；各区域板块根据前期部署逐步推进搭建布置。注意：1.相关篷房之间用铁丝或扎带固定/配重安放到位；

2.全场电路走线都需要用过桥板；

3.铁马围栏部分区域需要用铁丝固定；

4.特装门头/空飘拱门配重加固；

5.主会场及重要区域需配备灭火器；

6.提前一周查看天气预报，搭建期间，做好防御抗风措施。

（六）合作单位区域规划：根据战略合作伙伴、赞助商、公益组织数量进行合理规划。由于场地面积有限，需要在留足安全通道的前提下，规划展位数量和布局，门楣KT板不拼接。

（七）运动员休息区：按照参赛队伍数量规划位置。

（八）检查在各区域搭建布置结束后，安排人员检查物料到位情况、安全承重及稳固性检查、物料画面纠错（按照区域物料清单逐项检查），发现问题及时通知物料搭建供应方及时整改到位。

（九）最后检查：在活动开始前一晚，围绕全场做最后检查工作。

六、其他事项应急处置措施

（一）建立联系体系，出现事故时应当有相应负责人员进行，专项事故有专项人员负责。保证每个现场工作人员能够与负责人及时联系，由指挥中心进行统一调度分配。

（二）物品有序按需存放，对于急救所需的器材、药物等比较常用的应随时携带，比较不常用的应分类放在各个医疗点中，方便取用和寻找。

（三）对于事故现场，在尽量不影响比赛进行的情况下，应保持原状。在处理结束后，应及时清理，恢复赛道，以便比赛进行。

（四）进行救护的人员应都接受相关培训并持有认证证件。

（五）对于应急通道应当保持畅通，处理预案应多次演练。

## 中国足球协会沙滩足球巡回赛赛事规程（2023版）

第一章 总则

第一条 中国足球协会沙滩足球巡回赛办赛宗旨是贯彻落实全民健身计划，推广普及足球运动，提高人民群众健康水平和生活质量，扩大中国足球人口，培育足球土壤和足球文化,规范全国沙滩足球赛事体系，促进沙足竞技水平的提高。

第二条 中国足球协会沙滩足球巡回赛是由中国足球协会主办，地方会员协会或地方体育管理部门承办的一项全国性沙滩足球赛事。2023年赛事分为分站赛和总决赛两个阶段。

第三条 规范中文名称为“2023 中国足球协会沙滩足球巡回赛”，简称为“沙足巡回赛”。英文名称为“2023 CFA Beach Soccer Tour”。

第二章 组织机构

第四条 沙足巡回赛组委会

中国足协各相关职能部门组成中国足球协会沙滩足球巡回赛组织委员会（以下简称“沙足巡回赛组委会”），全面管理、指导、监督沙足巡回赛整体运行。组委会下设办公室、竞赛、注册、裁判、宣传、商务、纪律等部门。

第五条 赛区组委会

中国足协所属会员协会与办赛参赛球队联合组成沙足巡回赛赛区组委会，负责本赛区比赛的组织、管理工作，并接受沙足巡回赛组委会的指导。

第三章 安保与保险

第六条 安保

一、参赛运动队及其所在单位，以及当地会员协会或相关政府机构有责任在各个赛事相关地点(包括但不限于所有赛场区域、训练场及酒店等)制定并执行缜密的安保措施，安保措施范围包括但不限于以下所有相关人员：

(一) 所有参赛运动队、运动员和官员；

(二) 所有比赛官员和工作人员；

(三) 媒体人员；

(四) 赞助商及商业合作伙伴；

(五) 现场球迷和观众。

二、承办方应根据《全国足球赛区安全秩序规定》和《加强全国足球比赛安全管理工作的规定》，协同当地公安机关，制定赛事安全措施及预案，并提交给赛事主办方审核。

三、为保障运动员和比赛官员人身安全，赛区必须进行相应的场地流线设计，以区分观众、媒体、教练员、运动员、技术官员等各类人员的专属区域和流线，需为运动员和比赛官员提供安全的进出通道。

四、如果未对安保做出有效安排和计划，承办方将会受到处罚。

第七条 保险

一、参赛单位或赛区需对举办比赛的场地相关联的风险和责任进行投保，此类保险应向受伤人员或者受损物品和财产进行合适数量赔偿。

二、各参赛队伍比赛的风险应当由其自己承担，通过适当运动保险合同进行覆盖。

三、参赛队伍应自行负责其运动队在赛区所有比赛中包括运动员和官员在内的保险问题(包括意外门急诊，住院和外科手术或由比赛引发的其它相关问题，如失能，失业等)。且参赛单位必须使中国足球协会及其会员协会免遭此类起诉。

第四章 参赛资格、报名与资格审查

第八条 参赛资格

一、球队参赛名额

（一）鼓励参赛球队在工商或民政部门注册后参赛。

（二）球队参赛需经过所属会员足球协会批准。

（三）各参赛球队必须在中国足协信息化合作平台绿茵中国APP或小程序完成球队、运动员注册。

（四）每站分站赛设立6支至8支参赛球队名额，分站赛举办城市享有一席优先参赛资格。球队报名确认以系统报名和保证金缴纳两项均完成为准。如球队仅在系统报名或仅缴纳保证金，且报名对应分站赛球队已报满，则参赛名额可顺延保留至下一站分站赛。

二、参赛球队报名参赛资格

（一）实行公开报名制，职业与非职业球员均可参赛。鼓励参赛球队在当地工商或民政部门登记注册。

（二）如发现参赛球队在注册、转会、报名等工作中出现冒名顶替、弄虚作假等恶劣情况，则取消该参赛球队当年比赛资格。

三、参赛球队审核确认

中国足协将对所有报名参赛球队进行审核，审核内容如下：

（一）报名球队队伍信息及队员信息；

（二）报名球队与队员之间的关系证明（劳务合同、纳税证明等）；

（三）报名球队是否经过所属会员协会批准；

（四）报名球队的报名时间及保证金交付时间。

四、运动员参赛资格

（一）报名运动员的年龄须大于16岁（2007年12月31日以前出生），且小于60岁（1963年1月1日以后出生）。

（二）报名运动员需持有证明自身身份的相关证件，如居民身份证、护照等。

（三）运动员报名人数和转会

1.沙足巡回赛每队报名运动员人数为10-20人。

2.沙足巡回赛分为分站赛阶段及总决赛阶段，参赛运动员在同一阶段内只能在1家参赛球队注册，并报名该参赛球队参加的赛事。

3.参赛球队可在每站比赛间隔期对球队人数进行增加，但不允许减少和替换，累积总人数不得超过20人上限。每站分站赛赛前2周确定参赛球员大名单。

4.在全年所有分站赛结束后，球队可进行一次球员报名人数调整，并在总决赛开赛前2周重新上报球队名单。每支球队可调整的球员不超过五名。

五、球队官员参赛资格

（一）球队官员需持有证明自身身份的相关证件，如居民身份证、护照等；

（二）每支球队需至少报名三名球队官员，包含一名领队、一名主教练及一名队医；

（三）参赛队队医必须持有医疗专业执照；

六、其他

中国足协有权对会员协会、参赛球队及其运动员和官员的参赛资格做出最终决定，会员协会、参赛球队及其运动员和官员不得对该决定提出申诉。

第九条 报名

一、各参赛球队需在绿茵中国APP或小程序进行报名，报名时需提交球队标识、球队全称、球队简称、官员及球员信息（姓名、照片、证件等）；

二、球队可根据中国足协发布的具体赛程选择时间、地点适合的分站赛进行报名；

三、参赛球队在同一阶段报名一经确认，运动员号码不能更改。如报名运动员在参加各级中国国家代表队比赛、训练中负伤，经国家队队医确认并提供相应诊断证明，可申请调整相应名额运动员；

四、参赛球队在提交报名信息后，必须向沙足巡回赛组委会指定账户缴纳报名保证金30,000元。保证金缴纳时间将作为球队确认报名的顺序依据，分站赛名额上限为8支球队。参赛球队参赛后，报名保证金30,000元自动转为纪律保证金；中国足协将在本年度全部比赛结束后15个工作日内，扣除纪律调节费后退还。

第十条 资格审查

沙足巡回赛比赛期间，参赛球队必须出具运动员、球队官员的参赛证、身份证明相关证件原件交组委会比赛官员审核。在赛前要接受比赛监督审验。运动员身份如无法确认，则该运动员不得上场。

第五章 竞赛办法

第十一条 计划日期和地点

（一）分站赛：

5月19日至5月21日 福建福州

5月26日至5月28日 浙江宁波

6月14日至6月16日 陕西渭南大荔

6月30日至7月2日 山东日照

7月21日至7月23日 海南三亚

8月11日至8月13日 黑龙江鸡西

9月8日至9月10日 内蒙古乌海

9月22日至9月24日 广东梅州五华

（二）总决赛：

10月27日至10月31日 福建福州

以上为初步拟定时间，可根据突发情况或各地政府要求进行适当调整。

第十二条 沙足巡回赛竞赛办法

一、分站赛竞赛办法

（一）每站6-8支球队平分至两个小组，进行组内单循环比赛。

（二）两个小组的第一名和第二名，进行交叉淘汰赛，两支胜队进入决赛。负队进入三四名决赛。并最终决出赛事的前四名排序。

（三）两个小组的第三名进行一场排位赛，决定赛事的5-6名。

（四）两个小组的第四名进行一场排位赛，决定赛事的7-8名。

（五）每个参赛队按名次获得对应积分。

（7-8支队伍参赛）

|  |  |
| --- | --- |
| **排名** | **积分** |
| 1 | 15 |
| 2 | 11 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |

（6支队伍参赛）

|  |  |
| --- | --- |
| **排名** | **积分** |
| 1 | 13 |
| 2 | 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 |

二、沙足巡回赛总决赛竞赛办法

（一）根据分站赛积分，全年总积分排名前11名及1支直邀球队进入年终总决赛。

（二）参加总决赛12队按照巡回赛积分成绩，按照积分从高至低确定为一号种子至十一号种子，直邀球队为十二号种子。

（三）第一轮：前四号种子直接进入1/4决赛。五号种子至十二号种子按照排名两两对决进行一轮淘汰赛，胜者进入1/4决赛，负者进入9-12名排位赛。具体对阵为八号种子对九号种子（场序1），五号种子对阵十二号种子（场序2），六号种子对阵十一号种子（场序3），七号种子对阵十号种子（场序4）。

（四）第二轮：四支第一轮落败的球队两两对决，进行一轮排位赛，胜者晋级9-10名排位赛，败者进入11-12名排位赛。具体对阵为场序1负者对阵场序2负者（场序5），场序3负者对阵场序4负者（场序6）；四支第一轮获胜的球队与前四号种子进行一轮淘汰赛，胜者进入半决赛，负者进入5-8名排位赛。具体对阵为一号种子对阵场序1胜者（场序7），四号种子对阵场序2胜者（场序8），三号种子对阵场序3胜者（场序9），二号种子对阵场序4胜者（场序10）。

（五）第三轮：分别进行两场半决赛，两场5-8名排位赛和两场9-12名排位赛。具体对阵为：场序5负者对阵场序6负者（场序11），胜者为本次赛事第11名，负者为第12名。场序5胜者对阵场序6胜者（场序12），胜者为本次赛事第9名，负者为第10名；场序7负者对阵场序8负者（场序13），场序9负者对阵场序10负者（场序14），场序7胜者对阵场序8胜者（场序15），场序9胜者对阵场序10胜者（场序16）。

（六）第四轮：分别进行冠亚军决赛，三四名决赛和两场5-8名排位赛。具体对阵为：场序13负者对阵场序14负者(场序17)，胜者为本次赛事第七名，负者为第八名；场序13胜者对阵场序14胜者（场序18），胜者为本次赛事第五名，负者为第六名；场序15负者对阵场序16负者(场序19)，胜者为本次赛事第三名，负者为第四名；场序15胜者对阵场序16胜者，胜者为本次赛事冠军，负者为亚军（场序20）。

第六章 规则与规定

第十三条 规则

1. 执行国际足联最新版本的《沙滩足球竞赛规则》。
2. 比赛共分为三节，每节比赛12分钟，节间休息时间为3分钟。
3. 第一节比赛开始前，双方掷硬币决定开球和进攻方向，第二节比赛双方交换半场及进攻方向。第三节比赛开始前，双方再次通过掷硬币的形式决定开球和进攻方向。
4. 每场换人次数无限制。
5. 比赛不允许穿着球鞋。
6. 比赛进球多的队伍获胜。如三节结束后进球数相等，则通过互踢罚球点球的方式决胜。罚球点球共计五轮，除被罚令出场的球员外，场上球员和替补球员均可参与主罚。五轮结束后，如比分仍相等，则进行一轮加罚，直至分出胜负。
7. 其余规则参照国际足联最新版本的《沙滩足球竞赛规则》

二、执行《中华人民共和国治安管理处罚法》，执行中国足球协会最新颁布的《中国足球协会纪律准则》、《全国足球赛区安全秩序规定》。

三、执行中国足球协会沙滩足球巡回赛组委会和赛区组委会制定的联赛文件、规定和通知。

第十五条 规定

一、参赛球队必须上报两套不同颜色的比赛服。

二、比赛双方参赛球队必须穿着颜色差异明显的比赛服，并经裁判员认可，比赛监督对比赛服装颜色有最终决定权。

三、比赛上衣背后和短裤应标注运动员号码，同一名运动员在同一个参赛球队号码不得更改，号码范围为1-99号，其中1号必须为守门员，凡不符合规定或无号、重号均不得上场比赛，场上队长必须佩戴袖标。

四、比赛使用哈恩达斯沙滩足球，由沙足巡回赛组委会提供。

五、本次比赛实行比赛开始前检查运动员上场《比赛资格证》的办法，对所有列入球队上场名单（5名，其中一名必须为守门员）和替补名单的运动员（不多于7名）进行资格检查，检查不合格的运动员不能参加比赛；

六、一名队员累计两张黄牌或一张红牌，自动停赛一轮比赛，分站赛阶段黄牌和红牌不带入总决赛比赛，追加处罚仍然有效；

七、每队最多允许报一名外籍球员；

八、比赛替补席每队10个（含3名球队官员和7名替补队员），其他人不得入座。

九、比赛入场仪式：按照中国足球协会沙滩足球巡回赛比赛入场式程序执行。

第十五条 中止比赛

如果由于任何不可抗力因素或者其它任何原因，包括但不限于比赛场地不适宜比赛、天气原因、照明灯故障等事故在正常比赛时间结束之前，裁判员认为应中止比赛，则应当随后采取以下措施：

一、比赛将被暂停30分钟，以等待情况得到有效改善后将比赛重新开始，除非裁判员认定比赛可以提前重新开始。

二、比赛被暂停30分钟后，如果裁判员认为再延长一段时间可恢复比赛，则可再延长30分钟。如果第二个30分钟后比赛仍不能恢复，裁判员必须宣布中止该场比赛。

三、在中止比赛情况下，主办方应在裁判员做出中止比赛决定后3小时内决定比赛中止时的结果是否有效，或在考虑体育精神及组织等因素前提下，决定是否进行补赛或重赛。

四、如果因不可抗力，比赛被宣布中止，此比赛应优先考虑择期完成剩余的比赛时间，而不是重赛全场比赛，被中止时的比分等情况依然有效。当主办方决定将比赛恢复完成时，具体应遵循如下原则：

（一） 比赛从原被中止时的比赛时点恢复，恢复时所有场上球员、替补球员要与比赛被中止时一致。

（二） 不能对替补球员名单中的球员进行增加、更换。

（三） 不能增加可换人的次数。

（四） 比赛的红、黄牌依然有效，被罚出场的人员依然不能重新回到比赛场地参加比赛。

（五） 所有与此比赛有关的其他处罚依然有效。

（六） 恢复比赛的时间(在随后可预见的时间)与比赛地点由主办方决定。

（七） 由此可能产生的一切后续问题由主办方决定。

第十六条 比赛取消

如果比赛由于不可抗力因素或者其它任何原因，包括但不限于，比赛场地不适宜比赛、天气原因、照明灯故障等事故而使比赛无法正常开始，则应随后采取以下措施：

一、决定重新安排本场比赛前，比赛将被推迟 30 分钟，除非裁判员认定比赛可以提前开始。

二、如果裁判员认为再延长一段时间比赛即可开始，则可再至多延长30分钟。如果第二个30分钟结束后比赛仍未开始，裁判员必须宣布取消该场比赛。

三、在取消比赛的情况下，主办方应在裁判员做出取消比赛决定后3小时内，在考虑体育精神及组织等因素前提下，决定是否重新安排比赛，或是否采取其他必要行为，或决定延续该比赛。除非纪律委员会做出其他决定，否则与该场比赛相关的处罚措施依然有效。

四、不可对本规程此条款提出申诉。

第十七条 弃权、退赛和罢赛

一、未报名、或未通过资格审查、或未获得参赛证、或处在停赛期、或正在申诉过程中尚未被允许参赛的运动员，代表某队参加了比赛，该参赛球队此场比赛按弃权处理。

二、弃权的处理

（一） 一方参赛球队比赛弃权，另一方参赛球队以3：0获胜，如果比赛实际比分超过3﹕0，则以当时实际结果为准。

（二） 双方参赛球队比赛弃权，双方参赛球队本场比赛均无成绩，计0分。

三、有下列情况之一属罢赛：

（一） 并非因主办方认可的不可抗拒原因，或未获得主办方批准，未参加竞赛赛程规定的比赛。

（二） 拒绝按照主办方安排参加补赛或改期的比赛。

（三） 拒绝按照裁判员要求，在 5 分钟内恢复中断的比赛或者在比赛结束前擅自离开比赛场地。

四、弃权、罢赛和擅自退赛参赛球队必须赔偿其他参赛球队、中国足协、赛区组委会、合作伙伴等由此所遭受的损失，赔偿数额由组委会根据实际造成的损失决定。

五、中国足球协会纪律委员会可根据《中国足球协会纪律准则》，对弃权、罢赛、退赛的参赛球队做出进一步处罚。

第十八条 比赛日程安排

一、沙足巡回赛竞赛日程由沙足巡回赛组委会制定，参赛球队必须严格遵守；

二、如遇到不可抗拒原因，沙足巡回赛委员会有权对既定赛程做出调整或更改甚至取消相关比赛；

第十九条 官方活动

除比赛本身外，沙足巡回赛官方活动包括赛前联席会、赛风赛纪及规则宣讲会、官方训练、新闻发布会、倒计时程序执行、颁奖典礼等，任何未按要求出席活动的运动员或者官员，沙足巡回赛组委会纪律委员会将对其做出相关处罚。

第二十条 赛前联席会

参赛队领队或主教练必须出席，按照要求携带相应待查证件、服装等。比赛官员、赛区各部门代表出席，就整个比赛运行进行要求部署。

第二十一条 赛风赛纪及竞赛规则宣讲会

沙足巡回赛组委会将组织各参赛球队在赛前召开赛风赛纪及竞赛规则宣讲会，只有参加会议的运动员和球队官员才能领取参赛证件。未参加会议的人员，不发给参赛证，不允许进入场地。

第二十二条 官方训练

一、参赛队在比赛日前1日在比赛场地进行半个小时的官方训练，比赛场地应确保场地条件（球门、球网、旗帜和划线带等）达到与比赛要求一致的水平，可以使用球队更衣室及相关设施；

二、如果因天气原因，确实无法安排官方训练,则由比赛监督决定，参赛队必须无条件服从比赛监督的决定。

第二十三条 倒计时程序

一、比赛开球前60分钟，参赛球队在抵达体育场后填报《上场队员名单》和《替补席官员名单》并提交给比赛监督，比赛监督、第四官员对报名运动员、替补席官员进行身份确认。比赛前30分钟，双方参赛球队和比赛监督对《上场队员名单》和《替补席官员名单》签字确认。

二、从比赛监督签字确认《上场队员名单》后到比赛开球前，如因运动员受伤等原因参赛球队申请更改《上场队员名单》，则按以下规定执行：

（一）只能以原上场名单中的替补运动员更换因伤不能上场运动员；

（二）被换下的原首发运动员不得再列入替补运动员名单；

（三）列入替补名单运动员人数将相应减少并不再增补；

第二十四条 证件管理

一、沙足巡回赛各赛区组委会为参赛人员统一制证。

二、证件种类分为组委会官员、工作人员、参赛队、媒体等3类证件。

三、各类人员需按照组委会要求，提供相应材料制作证件。

四、如果证件丢失或损坏，申请参赛球队需支付100元/个，为运动员和官员补制新证。

第二十五条 新闻媒体

一、各沙足赛区组委会统一制作媒体证件。

二、媒体记者不得进入比赛场地及球场边线与观众席之间的区域。在比赛前、比赛进行期间以及比赛后，均严格禁止任何媒体记者进入参赛球队更衣室、运动员通道及技术区域。

三、鼓励各赛区组织、召开赛前新闻发布会。

四、在比赛即将结束时，赛区新闻官按照比赛监督指示，通知本场最佳运动员参加瞬间采访及颁奖。

第七章 赛风赛纪与公平竞赛

第二十六条 赛风赛纪

一、沙足巡回赛各参赛球队、赛区应按照《中国足球协会关于加强赛风赛纪管理的通知》严格执行。

二、严重违规违纪的处罚

（一） 在比赛期间出现的威胁、辱骂、围攻、推搡裁判及比赛官员，阻碍裁判及比赛官员正常工作，殴打裁判，打架斗殴和冒名顶替、弄虚作假等严重违规违纪行为的运动员、管理人员、参赛球队，组委会将上报纪律委员会进行处罚。

（二）在总决赛阶段中出现上述严重违规违纪行为的运动员、管理人员、参赛球队，将被列入违规违纪黑名单，并追究推荐会员协会的管理责任。

第二十七条 红黄牌

一、运动员在比赛中被裁判员出示红牌或累计两张黄牌将自动停赛一场比赛(纪律委员会有追加处罚时以纪律委员会处罚为准)。

二、运动员在分站赛的单张黄牌、累计两张黄牌及红牌不带入总决赛阶段。但会根据球队参加分站赛的报名情况，在分站赛阶段累积停赛。纪律处罚的停赛均带入总决赛。

第二十八条 公平竞赛积分

一、公平竞赛积分是年度精神文明奖项和队伍名次排名的重要参考依据。总分100分，采取扣分制。

二、比赛出现的黄牌每张扣1分，红牌（直接红牌或累计两张黄牌）扣3分，

三、纪律处罚文件中，每停赛1场，扣3分。

第二十九条 纪律罚款

一、沙足巡回赛组委会以纪律罚款的收缴和发放，来鼓励各队公平竞赛，打造沙足巡回赛正能量氛围。

二、参赛球队在沙足巡回赛比赛中，每场比赛被出示黄牌或红牌球员人数达到4人或4人以上，将缴纳该场比赛的纪律罚款（计算方式为每张黄牌500元，每张红牌1,000元）。

三、参赛球队完成所有比赛后，沙足巡回赛组委会核算该队包括其运动员应缴纳的罚款，在比赛开始前交纳的保证金中扣除。其余款项退还该队。

四、收缴的罚款，用于奖励精神文明获奖队伍、奖励业余足球励志人物、奖励违反足球道德举报人、担负社会责任、联赛公益宣传等。

第三十条 纪律与申诉

一、申诉

（一）本规程中申诉是指对直接影响比赛的事件(如赛事组织管理、体育场设施、比赛装备、运动员比赛资格、比赛用球等)或违反本规程的行为而提出的申诉。

（二）由裁判根据比赛相关事实做出的场上判罚为最终判罚，对此不得提出上诉。

（三）除非另行规定，申诉首先应该以简单书面形式在比赛结束后2小时之内向比赛监督提出，并交纳申诉费500元；在赛后24小时内相关参赛球队以正式书面形式提交给沙足巡回赛组委会。

二、纪律委员会

（一）沙足巡回赛纪律处罚的依据为《中国足球协会纪律准则》。

（二） 沙足巡回赛的违纪事件，由沙足巡回赛组委会纪律委员会负责处理。严重违规违纪，将提交中国足球协会纪律委员会作进一步追加处罚。

三、纠纷解决委员会

沙足巡回赛比赛的纠纷案件，由中国足球协会纠纷解决委员会负责受理。足球行业受理范围内的纠纷首先提交中国足协纠纷解决委员会处理，纠纷解决委员会未及时处理的纠纷或者申请人对作出的处理结果不服的，可依法向中国体育仲裁委员会申请体育仲裁。

四、道德委员会

中国足协坚决反对各种形式的操纵比赛、赌球、腐败等违反足球道德和公平竞赛行为，请各参赛球队、赛区、广大足球从业者按照《中国足球协会道德与公平竞赛委员会工作规则（试行）》所要求事项予以监督，对于发现有参赛球队或人员涉嫌违反足球道德行为的线索或证据，需及时向中国足协道德委员会举报或反映情况。如查实，将对涉事相关单位、人员予以处罚，并奖励举报人。

第八章 名次决定和奖励

第三十一条 名次、成绩、种子队排序

一、小组赛赛制的名次排序

（一）常规时间获胜球队积3分，罚球点球获胜球队积1分，常规时间失败球队和罚球点球失败球队积0分。

（二）积分多者名次列前。

（三）如果两队或两队以上积分相等，依下列顺序排列名次：

1.相互间积分多者，名次列前；

2.相互间净胜球数多者，名次列前；

3.相互间进球总和多者，名次列前；

4.组内比赛净胜球多者，名次列前；

5.组内比赛总进球数多者，名次列前；

6.组内比赛公平竞赛积分多者，名次列前；

7.抽签优胜者，名次列前。

互踢罚球点球阶段进球不计入净胜球和进球数统计。

二、淘汰赛、排位赛赛制的名次排序

如常规时间比赛结束后仍为平局，双方以互踢罚球点球的办法决定最终胜负。

三、沙足巡回赛积分排序

（一）按照参加巡回赛所获得的积分进行排序。

（二）如积分相同，依次按照如下指标进行排序：

1. 分站赛获得胜场积分多者优先（胜场积分包括球队参与的分站赛小组赛及淘汰赛所有赛事，积分规则为常规时间获胜积3分，罚球点球获胜积1分，失败积0分）；

2. 总净胜球多者优先；

3. 总进球数多者优先；

4. 公平竞赛积分高者优先；

第三十二条 奖励

一、沙足巡回赛分站赛及总决赛前3名的参赛球队将获得奖牌。

二、沙足巡回赛总决赛阶段设立“公平竞赛奖”、“最佳射手”、“最佳运动员”、 “最佳守门员”、“最佳教练员”等奖项。

第九章 比赛官员

第三十三条 比赛监督

一、比赛监督由沙足巡回赛组委会指派，全面负责赛区各项协调和管理工作。

二、比赛监督依照《比赛监督工作职责程序与要求》进行赛区指导、协调工作，对比赛和赛区工作进行监督、指导和评定。

第三十四条 裁判长、裁判监督和裁判员

分站赛和总决赛的裁判长、裁判监督和裁判员，由中国足球协会裁委会选派。

第十章 经费条件与赛区接待

第三十五条 经费条件

一、2023中国足球协会沙滩足球巡回赛比赛官员酬金及往返交通费由中国足协承担。

二、承办赛区负责比赛组织、安保、医疗、场地、物料制作等赛事承办费用。

三、参赛球队负责本队参赛所有费用（包括但不限于城际交通、赛区食宿、服装器材、保险、洗衣等费用）。

第三十六条 赛区队伍接待

一、赛区官方接待从赛前2天至赛后1天。赛区在官方接待期间必须给参赛队提供官方活动安排通知、提供落地接送站交通，协助提供食宿安排等服务。

二、所有参赛球队需至少于比赛日前1日的中午12时之前抵达比赛赛区，按时参加赛前联席会、官方训练及组委会组织的相关活动。

第三十七条 比赛官员接待

一、赛区负责比赛监督、裁判长或裁判监督、裁判员等比赛官员的接待工作。接待从赛前2天至赛后1天。

二、接待条件、相关经费标准按照《沙足巡回赛相关经费标准及规定》执行。

第十一章 医疗与防疫

第三十八条 医疗

一、各参赛球队应确保本队运动员在赛前参加了身体体检，并符合参赛要求。

二、赛区应在比赛场地提供医务室及相关医疗设施及药品。

三、比赛期间，赛区必须配备一名有资格的医师和训练有素的急救护理人员若干名。

四、赛区每场比赛配备2个担架及接受过培训的担架员8名、1套AED设备及1辆配有急救设备（含AED）的救护车。

五、赛区需尽可能为赛事安排医院绿色通道。

六、参赛球队必须为其参赛球队所有成员比赛期间的住院、外科手术和专业医疗检查支付所有费用。

第三十九条 反兴奋剂

一、沙足巡回赛严禁参赛运动员使用兴奋剂；

二、兴奋剂检测工作按照反兴奋剂主管部门的相关规定、要求执行。

第十二章 附则

第四十条 知识产权

中国足球协会是中国足球协会沙滩足球巡回赛唯一且具有排他性的所有知识产权的所有者，包括但不局限当前和未来的沙足巡回赛名称、标识、商标、技术报告、出版物、奖牌和奖杯等的使用权利。以上提及的任何权利的使用都应该事先获得中国足球协会沙滩足球巡回赛组委会的书面同意书。

第四十一条 未尽事宜

本规程由中国足球协会负责解释，未尽事宜和由于不可抗力造成的事件都将由中国足球协会沙滩足球巡回赛组委会做出决议。本规程从发布之日起生效。

附件5

## 中国足球协会沙足巡回赛赛事责任书

为加强对足球比赛的监督和管理，规范各参赛球队的行为，确保2023中国足球协会沙足巡回赛比赛公平、公正、健康、和谐、有序地进行，特制定2023中国足球协会沙足巡回赛《赛风赛纪责任书》。

本责任书由参赛球队签署:

各参赛球队所属单位负责人应作为第一责任人，代表参赛球队签订责任书;

各参赛球队领队应作为第一执行人，确保在本队落实执行与监督《赛风赛纪责任书》的各项要求和精神，并签订责任书;

球队参赛人员应认真学习《赛风赛纪责任书》要求和精神，并签订责任书。

第一章 足球比赛参赛责任书

一、各参赛队要以对赛事和个人高度负责的态度，做好各项工作，确保比赛的顺利进行，特明确各参赛队主要责任如下:

(一)严格遵守国家法律法规、国家体育总局及中国足球协会以及赛事主办单位的有关规定，遵纪守法、公平竞赛。

(二)加强赛风赛纪教育，同心协力，齐抓共管，积极营造良好的赛场氛围。

(三)加强赛区的安保工作，确保赛区各项工作安全、平稳、顺利。

(四)认真组织学习《中国足球协会纪律准则》，教育、管理、监督教练员、运动员和随队工作人员严格遵守竞赛规程、规则，自觉维护体育竞赛的公正性、严肃性、权威性，遵守赛场纪律，服从裁判，文明参赛、文明观赛。在球队内部实行赛风赛纪责任制，确保在比赛期间不发生任何违规违纪行为。

(五)严格防止出现以下行为:

1.导致比赛不公平进行的行贿、受贿行为;

2.违背体育道德的虚假比赛;

3.罢赛、弃赛等不负责任的行为;

4.在运动员资格问题上弄虚作假;

5.服用兴奋剂等违禁药品;

6.攻击裁判员，干扰裁判员工作;

7.不服从判罚，故意拖延比赛时间;

8.对观众有不礼貌的行为;

9.组织，煽动观众干扰比赛;

10.不服从管理，扰乱赛场秩序;

11.打架斗殴或故意伤人;

12.向媒体散布不负责任的言论;

13.其他应给予处罚的行为。

(六)严格遵守国家、省市和赛事承办地疫情防控的有关制度和措施，认真执行《2023中国足球协会沙足巡回赛疫情防控指南》中的相关要求，切实维护自身和他人的身体健康和生命安全。

二、根据本责任书规定，参赛队若有违规行为，经查实后，将视情节给予参赛队处罚，处罚参照《中国足球协会纪律准则》进行。

三、各参赛队不签订本责任书的，视为放弃参加2023中国足球协会沙足巡回赛。

四、本责任书一式贰份，签订后生效。主办单位、各参赛队伍各存一份。

第二章 公平竞赛公约

一、自觉遵守国家法律法规、国家体育总局及中国足球协会和主办单位的相关规定;

二、团结拼搏，积极进取，胜不骄、败不馁，打出风格、打出水平出;

三、尊重队友，尊重对方，尊重裁判，尊重观众，遵守比赛纪律;

四、诚实比赛，遵纪守法，遵守比赛规则，保持良好的赛风赛纪;

五、自觉抵制任何形式的“假、赌、黑”等违法乱纪行为，共同创造良好的公平竞赛环境;

六、维护2023中国足球协会沙足巡回赛形象，坚决杜绝有损比赛共同利益的行为;

七、参赛球队负责人、教练员、运动员、工作人员要严于律己、率先垂范、以身作则;

八、严格遵守《反兴奋剂管理办法》及体育总局反兴奋剂相关规定，坚决杜绝各类兴奋剂违规行为。

第三章 反兴奋剂公约

一、严格遵守《反兴奋剂条例》、《反兴奋剂规则》等国务院和国家体育总局发布的反兴奋剂相关规定，坚决杜绝各类兴奋剂违规行为。

二、有责任了解何种行为构成兴奋剂违规，以及禁用清单的内容，运动员应对所有进入自己身体的物质负责。

三、不得对运动员施用或企图施用兴奋剂违规的相关物品和行为。

四、不得从事或企图从事任何兴奋剂违规相关物品和行为的交易。

五、不得协助、怂恿、资助、教唆、策划、包庇他人的兴奋剂违规、企图违规。

六、运动员在任何时间、任何地点，都有接受兴奋剂检查的可能性，而检查人员无需做任何理由的说明。

为保证兴奋剂检查的质量，国家体育总局反兴奋剂中心和中国足球协会均实行“事先不通知”的检查。

七、被检查运动员应配合完成相关工作流程，不得逃避检查，不得在收到正式授权人员的通知后，无正当理由地拒绝或未完成检查。

八、运动员所属组织和单位应对检查人员的工作给予大力协助并提供工作便利。持有国家体育总局反兴奋剂中心、中国足球协会以及世界反兴奋剂机构(WADA)有效证件的检查人员抵达检查地点时，任何人员不得以任何理由阻挠或拖延检查工作。

九、国家体育总局反兴奋剂中心指定上报行踪信息名单中的运动员应通过ADMS 系统上报行踪信息。报送的行踪信息应准确无误。

十、申请治疗用药豁免的具体程序应严格按照国家体育总局的相关规定执行。

十一、禁止与处于兴奋剂违规禁赛期的任何人员进行体育方面的合作。

十二、不得使用威胁或企图恐吓他人的行为，阻止向管理机构或调查人员善意举报涉嫌兴奋剂违规行为的有关信息。

如违反上述规定情节严重的，可进行加重处罚。

球队及球队参赛人员承诺遵守《赛风赛纪责任书》的各项条款。欢迎社会各界及广大球迷予以监督，如出现违反本公约的行为，愿接受赛事组委会的纪律处罚。

队伍名称：

球队责任人签字：

球队领队签字:

球队参赛人员签字：